Brochów, dnia 05.05.2016 r.

FS.271.1.2016

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

GMINY BROCHÓW NA LATA 2016-2026

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 – tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

- Przedmiot zamówienia:

### Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2026 (zwanego dalej GPR). Dokument musi być wykonany 
w oparciu o Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) 
oraz musi być zgodny z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Brochów.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- GPR może stanowić podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju.

- Prace nad uchwaleniem GPR muszą przebiegać w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ustawa nakreśla trzy główne etapy prowadzące do opracowania GPR, którymi są:

- Etap I: Charakterystyka sytuacji Gminy Brochów przedstawiona na podstawie zebranych danych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego (projekt).

- Etap II: Wyznaczenie obszaru rewitalizacji (projekt).

- Etap III: Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (projekt).

Każdy z wyżej wymienionych etapów należy realizować stopniowo, zachowując ścieżkę postępowania uwzględnioną w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji. Każdy z etapów kończy się o pracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu określonego dokumentu stanowiącego źródło opracowania przez Zamawiającego uchwały Rady Gminy.

- Charakterystyka etapu I:

Dokonanie charakterystyki Gminy Brochów oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego odbywać się powinno na zasadach określonych w art. 9 ustawy, polegającym w szczególności na zebraniu informacji o negatywnych zjawiskach społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 
i kulturalnym) oraz dodatkowo przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Zamawiający zwróci się do odpowiednich instytucji tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, itp.) 
o uzyskanie danych na temat negatywnych zjawisk społecznych. Ich zebranie, analiza, opis należeć będą do zadań Wykonawcy. Ponadto dokonanie diagnoz prowadzone musi zostać za pomocą konsultacji społecznych, których formy określa art. 6 ust. 3 ustawy. Należy zastosować przynajmniej dwie z wymienionych form. Do zadań Wykonawcy należeć będzie zebranie i analiza danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. Rodzaj konsultacji do uzgodnienia 
z Zamawiającym.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego musi być spójne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów.

Efektem tego etapu będzie opracowana sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Brochów (diagnoza) oraz projekt obszaru zdegradowanego, który zostanie podany 
do publicznej wiadomości. Złożone do projektu uwagi zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego, a uwzględnienie uwag rozpatrzonych pozytywnie w projekcie należeć będzie do zadań Wykonawcy. Obowiązkowo dla obszaru zdegradowanego musi zostać opracowana mapa zawierająca wskazanie granic tych obszarów (mapa 
w skali co najmniej 1:5000 - art. 11 ust.1 ustawy) oraz diagnoza potwierdzającą spełnienie przez wyznaczone obszary przesłanek umożliwiających uznanie ich 
za obszar zdegradowany.

Zamawiający na podstawie otrzymanych materiałów przygotuje uchwałę Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego dla Gminy Brochów.

- Charakterystyka etapu II:

Etap ten polega na wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, który musi się mieścić 
w ramach przyjętego w drodze uchwały Rady Gminy obszaru zdegradowanego.

Obszary rewitalizacji (łącznie) muszą odpowiadać parametrom zgodnym z art. 10 ust. 2 ustawy tj. nie większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

W celu wyznaczenia obszarów rewitalizacji Wykonawca zobowiązany jest zebrać wyniki dokonanych konsultacji społecznych, opracować odpowiednie analizy oraz 
na każdym etapie dokonywać zmian będących wynikiem złożonych uwag, 
które zostaną rozpatrzone pozytywnie przez Zamawiającego. Rodzaj konsultacji 
do uzgodnienia z Zamawiającym. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji musi być spójne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów.

Obowiązkowo dla obszarów rewitalizacji musi zostać opracowana mapa zawierająca wskazanie granic tych obszarów (mapa w skali co najmniej 1:5000 - art. 11 ust.1 ustawy) oraz diagnoza potwierdzająca spełnienie przez wyznaczone obszary przesłanek umożliwiających uznanie ich za obszar rewitalizacji.

Zamawiający na podstawie otrzymanych materiałów przygotuje uchwałę Rady Gminy o wyznaczeniu obszarów rewitalizacji dla Gminy Brochów.

- Charakterystyka etapu III:

GPR zawierać musi w szczególności elementy wymienione w art. 15 ust. 1 Ustawy 
o rewitalizacji. Projekt musi zostać zaopiniowany przez podmioty/instytucje wymienione w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy (wyznaczony termin nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia) oraz wymagane jest dokonanie konsultacji społecznych. Rodzaj konsultacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Dokonanie analiz, wprowadzenie zmian będących konsekwencją przeprowadzonych konsultacji, a także uwag rozpatrzonych pozytywnie przez Zamawiającego oraz otrzymanych opinii należeć będziecie do Wykonawcy, którego zadaniem będzie przedstawienie ostatecznej wersji projektu GPR.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego, w celu monitorowania postępu prac, odpowiedniego przepływu informacji, zapewniając terminową realizację zadania. W tym celu poza wyznaczonymi terminami spotkań oraz konsultacji należy co najmniej raz w tygodniu drogą e-mailową przedstawić zakres prowadzonych prac oraz stopień ich zaawansowania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu GPR zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania harmonogramu prac (w formie np. wykresu Ganta) nad GPR w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewnia gotowość do wprowadzenia zmian w przygotowywanych dokumentach na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich 
do opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z opracowaniem każdego etapu GPR, w tym moderowanie wszelkiego rodzaju spotkań oraz obowiązujący podatek od towarów i usług. Cena podana przez Wykonawcę 
za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Opracowanie GPR należy dostarczyć Zamawiającemu w:

- wersji papierowej w 3 egzemplarzach,

- wersji elektronicznej na płycie CD.

- Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,

  - Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

  - Zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu,

  - Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

  - Zmiany treści projektu umowy przed jej podpisaniem, pod warunkiem, że nie będzie to zmiana niekorzystna dla Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zmówienia: nie później niż do dnia 14.10.2016 r.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz zamieścić nazwę zamówienia tj. „Oferta na opracowanie Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2016-2026”. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo 
i słownie, a także powinny obejmować całość zamówienia. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Brochów 125, 05-088 Brochów) 
pokój nr 28. Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2016r. o godzinie 11:00. 
Oferty otrzymane po ww. terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

- Otwarcie i badanie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego w obecności przybyłych Oferentów. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena - 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.),

- Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji - 40%:

- 1 opracowany PR – 0 pkt.,

- 2 opracowane PR – 10 pkt.,

- 3 opracowane PR – 20 pkt.,

- 4 opracowane PR – 30 pkt.,

- 5 i więcej opracowanych PR – 40 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć referencje potwierdzające doświadczenie w przygotowaniu Programu Rewitalizacji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Informacje dotyczące zawierania umów:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca ma podpisać umowę.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

- Wiedza i doświadczenie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 4.200 mieszkańców 
w przeciągu ostatnich 8 lat. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji.

- Potencjał techniczny: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

- Osoba do kontaktu

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Marta Ostrowska
 – inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 22 725 70 03 wew. 31, e-mail: m.ostrowska@brochow.pl

W załączeniu:

- Formularz ofertowy – zał. nr 1

- Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. nr 3

- Wzór umowy – zał. nr 3